# УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Джанайский сельсовет» # от 06.09.2011 г. № 55

# П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ

администрации МО «Джанайский сельсовет»

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение должностного лица администрации сельсовета, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | первая декада сентября 2011 года | Распоряжение администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 2. | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | третья декада сентября 2011 года | Распоряжение администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 3. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | первая декада сентября 2011 года | Постановление администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 4. | Формирование плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | первая декада сентября 2011 года | План мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | III квартал 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия, утвержденная постановлением администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 5.2. | Определение способа межведомственного и межуровневого взаимодействия | III квартал 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 6. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | III квартал 2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 7. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг | III квартал 2011 | Постановление администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 8. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты администрации | III квартал 2011 | Постановления администрации МО «Джанайский сельсовет», в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 9. | Внесение изменений в нормативный правовой акт администрации сельсовета, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  | Постановление администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 10. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | III-IV кварталы 2011 | Постановления администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 10.1. | Разработка (внесение изменений) административных регламентов по предоставлению соответствующих муниципальных услуг | III-IV кварталы 2011 | Постановления администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 10.2. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений по предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | III-IV кварталы 2011 | Постановления администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |
| 10.3. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе вопросы формирования и направления органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | III квартал 2011 | Постановление администрации МО «Джанайский сельсовет» | Администрация МО «Джанайский сельсовет» |  |